## Project tasks
Task number | Name | Start | Finish | Duration
1 | Problem Statement Document | 46037.375 | 46037.375 | 0 days
2 | PDD Draft | 46037.375 | 46037.375 | 0 days
3 | Stand-Up Practice | 46051.375 | 46051.375 | 0 days
4 | Revise PDD | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
5 | PDD Questions/Responses | 46037.375 | 46049.7083 | 13 days
6 | PDD FInal | 46037.375 | 46051.7083 | 15 days
7 | Work Breakdown Structure | 46037.375 | 46058.7083 | 22 days
8 | Project Schedule V1 | 46037.375 | 46063.7083 | 27 days
9 | Elevator Pitch Lab | 46037.375 | 46065.7083 | 29 days
10 | Resume | 46037.375 | 46107.7083 | 71 days
11 | Logo | 46037.375 | 46112.7083 | 76 days
12 | TRD V2 | 46037.375 | 46114.7083 | 78 days
13 | Executive Summary | 46037.375 | 46133.7083 | 97 days
14 | TRD V3 | 46037.375 | 46133.7083 | 97 days
15 | User Manual | 46037.375 | 46135.7083 | 99 days
16 | Documentation | 46037.375 | 46135.7083 | 99 days
17 | Basic Backend Server Setup | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
18 | Socket Connections | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
19 | Implement 3D viewer | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
20 | Implement Persistent Storage | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
21 | Actual Webpage visible | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
22 | Share Github Repository | 46036.7083 | 46036.7083 | 0 days
23 | User Management | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
24 | Investigate 1-Page Application | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
25 | Host bypasses Login | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
26 | Open Webpage on app run | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
27 | Close server under certain conditions | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
28 | Host Registration | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
29 | Make Initial Screen Mockups | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
30 | Make Initial Logo | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
32 | Implement Map Editor | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
33 | Implement Token Management | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
34 | Create Realistic Scenarios for testing | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
35 | Run Testing Scenarios | 46037.375 | 46129.7083 | 93 days
36 | Implement Room Saving | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day
37 | Adding Blocks | 46037.375 | 46037.7083 | 1 day